**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Бельтирское сельское поселение за 2019 год.**

1. **Общая информация**

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования Бельтирское сельское поселение в 2019 году реализовывалась муниципальная программа:

1. Комплексное развитие территории сельского поселения на 2019 год.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования Бельтирское сельское поселение и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В 2019 году на реализацию муниципальных программ муниципального образования Бельтирское сельское поселение за счет всех источников направлено 11 417,79 тыс. руб. или 97,73, % от плана (план 11525,19 тыс. руб.), в том числе: средства местного бюджета: 10724,89 тыс. руб.

**Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.**

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ.

1. **Комплексное развитие территории сельского поселения.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие территории сельского поселения.

В данную программу входят 3 подведомственные программы:

1. Развитие экономического и налогового потенциала
2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
3. Развитие социально-культурной сферы,

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих показателей:

1) Темп роста налоговых и неналоговых доходов по исполнению 2019г. составил 113,05%

2) По государственной программе Республики Алтай «Формирование современной городской среды» в рамках проекта «Инициатива граждан» были проведены мероприятия по благоустройству Парковой зоны с.Новый Бельтир на сумму 753,80

3) Количество проведенных культурно-массовых мероприятий и участие в районных, республиканских и поселенческих спортивных мероприятиях-23. На проведение данных мероприятий затрачено 527,43 тыс. руб. в рамках подрограммы

4)Пропаганда здорового образа жизни: проведены мероприятия, посвященные ко Дню защитника Отечества, 8 марта, день защиты детей, день пожилого человека, день матери, день молодежи, республиканские и районные турниры и новогодние праздники. Молодежь активно участвовала в проведении праздничной программы в народном празднике «Масленница», «Чага-Байрам», «Наурыз» и других спортивных мероприятиях. Принимали участие в соревнованиях по волейболу, футболу, хоккей.