Сведения о расходах за счет источников финансирования и результатах реализации муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий (ведомственных целевых программ) по итогам 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление/муниципальная программа | Объем расходов, тыс.руб | | | | | Количество показателей конечного результата(целей) | | | | | Оценка эффективности | | | | |
| Источник | План | Факт | Уровень испол% | Доля фактического объема расходов общем объеме% | Статус | МП | ПП | ОМ АВЦП | ИТОГО | Статус | МП | ПП | ОМ,АВЦП | Итого |
| 1. | Комплексное развитие территории Кош-Агачского сельского поселения | всего | 11 525,19 | 11 417,79 | 97,73 | 97,73 | всего | 1 |  | 3 | 4 | всего | 1 |  | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 10 832,29 | 10 724,89 | 97,73 | 97,73 | Не достигнуто | 1 |  | 3 | 4 | Эффективная(средняя) | 1 |  | 3 | 4 |
|  | Совершенствование экономического и налогового потенциала | всего | 4 740,30 | 4 632,89 | 97,73 | 97,73 | всего |  |  | 1 | 1 | всего |  |  | 1 | 1 |
| Местный бюджет | 4 740,30 | 4 632,89 | 97,73 | 97,73 | Не достигнуто |  |  | 1 | 1 | Эффективная(средняя) |  |  | 1 | 1 |
|  | Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения | всего | 953,15 | 953,15 | 100 | 100 | всего |  |  | 1 | 1 | всего |  |  | 1 | 1 |
| Местный бюджет | 260,25 | 260,25 | 100 | 100 | выполнено |  |  | 1 | 1 | эффективная |  |  | 1 | 1 |
|  | Совершенствование социально-культурной сферы | всего | 5831,74 | 5831,74 | 100 | 100 | всего |  |  | 1 | 1 | всего |  |  | 1 | 1 |
| Местный бюджет | 5831,74 | 5831,74 | 100 | 100 | выполнено |  |  | 1 | 1 | Эффективная |  |  | 1 | 1 |