**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Бельтирское сельское поселение за 2021 год.**

1. **Общая информация**

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования Бельтирское сельское поселение в 2021 году реализовывалась муниципальная программа:

1. Комплексное развитие территории сельского поселения на 2021 год.

**Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования Бельтирское сельское поселение и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В 2021 году на реализацию муниципальных программ муниципального образования Бельтирское сельское поселение за счет всех источников направлено 11376,06тыс. руб. или 97,2% от плана (план 11703,41 тыс. руб.), в том числе: средства местного бюджета: 11163,16 тыс. руб.

**Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.**

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ.

1. **Комплексное развитие территории сельского поселения.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие территории сельского поселения.

В данную программу входят 3 подведомственные программы:

1. Развитие экономического и налогового потенциала
2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
3. Развитие социально-культурной сферы,

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих показателей:

1) Темп роста налоговых и неналоговых доходов по исполнению 2021г. составил 167,8%

2) По основному мероприятию «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления» приобрели персональные компьютеры.

4) Количество проведенных культурно-массовых мероприятий и участие в районных, всероссийских, международных, республиканских и поселенческих спортивных мероприятиях-32. На проведение данных мероприятий затрачено294,5 тыс. руб. в рамках подпрограммы

5)Пропаганда здорового образа жизни: проведены мероприятия, посвященные ко Дню защитника Отечества, 8 марта, день защиты детей, день пожилого человека, день матери, день молодежи, республиканские и районные турниры и новогодние праздники. Молодежь активно участвовала в проведении праздничной программы в народном празднике «Масленица», «Чага-Байрам» и других спортивных мероприятиях. Принимали участие в соревнованиях по волейболу, футболу, хоккей.